## fırın
|  | TEHLİKELERE GÖRE İLK RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENMESİ | [10 empty] | TEHLİKELERE GÖRE RİSKLERİN AKSİYONLARI | [9 empty] | risk matrisi | şiddet
RİSK SIRA NO | TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ |  |  |  |  | RİSK |  |  |  |  | MEVZUAT | [6 empty] | DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İÇİN SAHA AKSİYON PLANI |  |  |  |  | olabilirlik | 1 ÇOK AZ | 2 AZ | 3 ORTA | 4 YÜKSEK | 5 ÇOK YÜKSEK | 1=çok hafif seviye
| Saha | Maruz Kalanlar | görsel | Tehlike | Zarar | Tarih | Olasılık | Şiddet | İlk Risk Değeri | Riskin Tanımı |  | Yapılması Gereken Düzeltici / Önleyici Faaliyet | Tarih | Olasılık | Şiddet | İlk Risk Değeri | Riskin Tanımı | Sorumlu | Açıklama / Kaynak | Planlanan Tarih | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşen Faaliyet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2-6=düşük seviye
1 | elektrik tesisatı | çalışanlar, çevre |  | elektrik çarpması | yaralanma ölüm |  | 2 | 4 | 8 | yüksekrisk | elektrik iç tes yön. İş güv tüzüğü | ana elektrik panoları önünde yalıtkan pas pas uygulaması |  | 0 | 0 | 0 | kabul edilebilir risk | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8-15=orta seviye
2 | elektrik tesisatı | çalışanlar, çevre |  | elektrik çarpması | yaralanma ölüm |  | 2 | 4 | 8 | yüksekrisk | elektrik iç tes yön. İş güv tüzüğü | elektrik ve topraklma tesisatının yılda 1 kez ehliyetli elektrikçilere kontrolü ve belgelenmesi |  | 0 | 0 | 0 | kabul edilebilir risk | [5 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16-20=yüksek
3 | elektrik tesisatı | çalışanlar, çevre |  | elektrik çarpması, yangın | yaralanma ölüm |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | elektrik iç tes yön. İş güv tüzüğü | elektrik prizlerinin sağlamığı ve temizliğinin periyodik kontrolü. Yağ ve kir birikimi yangın riskini arttırır. |  |  |  |  | kabul edilebilir risk | [5 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20> kabul edilemez
4 | elektrik tesisatı | çalışanlar, çevre |  | elektrik kaçağı, yangın | yaralanma ölüm |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | elektrik iç tes yön. İş güv tüzüğü | buşon tip sigortadan otomatiğe geçilmesisigortalarda kaçak akım rölelerinin olup olmadığı, çalışır olup olmadığının kontrol edilmesi.
5 | elektrik tesisatı | çalışanlar, çevre | elektrik kabloları | elektrik çarpması, yangın | yaralanma ölüm |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | elektrik iç tes yön. İş güv tüzüğü | elektrik kablolarının kanal içinden ilerlemesi
6 | elektrik tesisatı | çalışanlar, çevre | tüm elektrik panoları | elektrik çarpması, yangın | yaralanma ölüm |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | elektrik iç tes yön. İş güv tüzüğü | işyerinde bulunan elektrik panolarının önü tabana kadar hiçbir malzeme konulmaması ,önlerinin boş durması |  |  |  |  | kabul edilebilir risk | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
7 | aydınlatma | çalışanlar | elektrik lambaları | malzeme düşmesi, elektrik çarpması | yaralanma, göz yorgunluğu |  | 2 | 2 | 4 | düşük risk | elektrik iç tes yön. İş güv tüzüğü | işyerinde tüm aydınlatmanın etanjlı olması, patlayan, küflenen aydınlatma yuvalarının periyodik değişimi |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
8 | depolama,istifleme | çalışanlar |  | devrilme. Yük altında kalma | yaralanma |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, elletaşıma işleri yön | istifleme mümkün olduğunca 3 mt yi aşmamalı, 4 köşesi çaprazlama , ençok 5 sırada bir 1 torba eksik. |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk | [5 empty] | 15: kabul edilebilir risk
9 | imalat | çalışanlar | elek makinası | toz | alerjik solunum yolu rahatsızlıkları |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, fiziksel risk etmenleri kuralları | elek makinasının dışarıya un tozunu verip vermediği kontrol altında tutulmalı, periyodik kont yapılmalı |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
10 | imalat | çalışanlar | mikser | makine koruyucusunun olmaması | uzuv kaybı |  | 3 | 3 | 9 | yüksekrisk | iş güvtüzüğü, makine koruyucuları yönetmeliği | makine çalışırken koruyucunun sürekli kapalı olması, makine durdurulmadan kapağın açılmaması uyarı işaretleri onulması |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
11 | imalat | çalışanlar | mikser | kasnak kayış kopması | uzuv kaybı |  | 3 | 3 | 9 | yüksekrisk | iş güvtüzüğü, makine koruyucuları yönetmeliği | gerekli koruyucu ve uyarı işaretlerin olması eskiyen kayışların değişimi |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
12 | imalat | çalışanlar, müşteriler |  | hammadelerin açıkta olması | hijyen |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | gıda üretim satış yerleri yön. | hammaddelerin kullanılmıyorsa kapağının kapalı olması, üzerinde içeriğiyle ilgili etiket olması
13 | imalat | çalışanlar | mikser | acil durumda makinenin durdurulamaması | yaralanma |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş ekipmanlarının kullanımında sağlık güv önlemleri yönetmeliği | makine üzerinde ve uzaktan sistemi durduracak tertibatın olması personelin bu konuda bigilendirilmesi. |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
14 | imalat | çalışanlar, müşteriler |  | imalat içinde yiyecek içeçek | hijyen |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk |  | üretim alanında yeme içme faaliyetlerininin yapılmaması özel personel bölümünde ara dinlenme saatlerinde olması |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
15 | imalat | çalışanlar, müşteriler |  | üretimde kullanılan makine ekipmanları ile temizlikte kullanılan temizlik malzemelerinin imalat içindeki aynı evye havuzlarında yıkanabilmesi | hastalık |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk |  | imalat içindeki kullanım amacına göre uyarıların asılması |  |  |  |  | kabul edilebilir risk
16 | imalat | çalışanlar |  | klimaların filtrelerinin tıkanması | alerjik solunum yolu rahatsızlıkları |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | fiziksel risk etmenleri iş güv kuralları | klimaların filtre değişimlerinin periyodik yaılması |  |  |  |  | kabul edilebilir risk
17 | imalat | çalışanlar, çevre |  | odun fırınları | yangın, patlama |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | ateşleme sırasında patlayıcı tüp vs yakınında olmaması, ateşleme vs dikkat edilmeli
18 | imalat | çalışanlar, müşteriler |  | bone takılması | hastalık, yabancı madde karışması |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, gıda işletmeleri yönetmeliği | tüm imalatta bone takılması konusunda personel eğitimi
19 | personel odası | çalışanlar |  | elbise dolapları | biyolojik riskler |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, işyeri bina eklentileri yönetmeliği | her personele çift elbise dolabı verilmesi, iş ve ev kıyafetlerinin ayrı durması, dolapların kitli olması, dolaplarda 1 takım temiz iş kıyafeti olması |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
20 | personel wc lavabo | çalışanlar |  | yanlış eksik el yıkama | biyolojik riskler |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, gıda işletmeleri yönetmeliği | lavabolarda eksiksi sıvı sabun, kağıt havlu, gerektiği durmlarda el kremi bulundurulması, doğru el yıkamayla ilgili görselin asılı olması |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
21 | personel wc lavabo | çalışanlar |  | tuvaletlerin kirlenmesi | bulaşıcı hastalık,biyolojik riskler |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, gıda işletmeleri yönetmeliği | tuvaletlerin periyodik temizlenmesi, temizlik saatinin not edilmesi |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
22 | personel wc lavabo | çalışanlar, müşteriler |  | tuvaletlerin kirlenmesi | bulaşıcı hastalık,biyolojik riskler |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, gıda işletmeleri yönetmeliği | tuvalet çıkışına dezenfektan pas pas konulması |  |  |  |  | kabul edilebilir risk
23 | fırın | çalışanlar |  | yüksek ısı | yanma |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | kişisel koruyucu yönetmeliği, iş güv tüzüğü | çalışanların ısı eldivenleri kullanması |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
24 | satış | çalışanlar |  | sepetlerin kırık ,kirli olması | kesi, hijyen |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | genel iş güv kuralları | kırık sepetlerin taşıma,batma riskine karşı değiştirilmesi, düzenli temizlenmesi |  |  |  | 0 | kabul edilebilir risk
25 | satış | çalışanlar |  | ekmek kesme makinesi | kesi, hijyen |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk |  | personele eğitim verilmesi, kırıkların haşere üremesine imkan vermeden temizlenmesi |  | 1 | 3 | 3 | düşük risk
26 | genel işletme | çalışanlar | ecza dolabı | eksik ilkyardım dolabı | enfeksiyon, eksik müdehale |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü | içindeki malzemelerin kontrolü, turnike,ağrı kesici,gazlıbez,flaster,oksijenli su konulması |  |  |  |  | kabul edilebilir risk
27 | genel işletme | çalışanlar |  | sağlık muayeneleri | enfeksiyon, eksik müdehale |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | biyolojik risk etmenleri yön,iş güvenliğintüzüğü | periyodik portör,sarılık,boğaz kültürü vs muayelerin özlük dosyasından takibi |  | 1 | 4 | 4 | düşük risk
28 | genel işletme | çalışanlar |  | temel iş sağlığı ve mesleki eğitimlerin olmaması | iş kazası |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | isg yönetmeliği | eğitimlerinin olması ve yenileme zamanının takibi |  |  |  |  | kabul edilebilir risk
29 | genel işletme | çalışanlar, müşteriler | çöp kovaları | çö kovalarının ağzı açık olması dolu kalması | biyolojik risk etmenleri, hastalık |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | genel iş güv kuralları | çöp kapakları sürekli kapalı olması, poşetli olarak atılmasının sağlanması |  | 1 | 4 | 4 | düşük risk
30 | satış-dağıtım | çalışan | arabalar | tarfik kazası | yaralanma, ölüm |  | 2 | 4 | 8 | yüksekrisk | genel iş güv kuralları | şoförlerin genel trafik kuralları konusunda uyarılması |  |  |  |  | kabul edilebilir risk
31 | genel işletme | çalışanlar, müşteriler | pasa bezleri | pasa bezlerinin kirli olması | biyolojik risk etmenleri, hastalık |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | genel iş güv kuralları |  |  | 1 | 4 | 4 | düşük risk
32 | jeneratör | çalışanlar, çevre |  | elektrik çarpması, yangın,patlama | yaralama, ölüm |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | genel iş güv kuralları | periyodik bakımının yapılması |  |  |  |  | kabul edilebilir risk
33 | genel işletme | çalışanlar,çevre |  | yangın | yaralama, ölüm |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | yangın yönetmeliği,acil durum yönetmeliği, iş güv tüz | yangın tüplerinin hepsi aynı yerde durmamalı, gerekli bölgelere dağıtılmalı, sabitlenmeli, acil numaraların yazılı olması |  | 1 | 4 | 4 | düşük risk
34 | genel işletme | çalışanlar,çevre |  | yangın,patlama | yaralama, ölüm |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü, basınçlı kaplar yönetmeliği | işletme içinde kullanılan tüplerin boş dahi olsa sıcaktan, ateşten uzak ayrı bir bölümde tutulması |  |  |  |  | kabul edilebilir risk
35 | pencereler | çalışanlar müşteriler |  | uçan haşereler | hijyen |  | 2 | 3 | 6 | düşük risk | iş güv tüzüğü,biolojik risk etmenleri hk. Yönetmelik | sinekliklerin periyodik kont yapılması |  |  |  |  | kabul edilebilir risk